Приложение.

План («дорожная карта») мероприятии, направленных на сопровождение и мониторинг реализации НП «Образование» и региональных проектов в образовательных организациях Родниковского муниципального района

в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Примечание  (выполнено/не выполнено) |
|  | Основное мероприятие: **«Региональный проект «Успех каждого ребенка»**  Мероприятие: **«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»** | | | |
| 1. | Утверждение перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Родниковского муниципального района, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2022 году | 2350055,055 (общий объем расходов, руб)  2349818,19 (в том числе средства областного бюджета, руб) | Август, 2021 | Определено мероприятие «Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ» |
| 2. | Проведение мероприятий по оснащению оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ: |  | 3 декабря 2021 - 10 августа 2022 |  |
| 2.1.. | Разработка ПСД на проведение ремонтных работ по нулевому циклу плоскостного сооружения |  | 3 декабря 2021 - 10 января 2022 |  |
| 2.2. | Разработка и согласование дизайн-проекта открытого плоскостного спортивного сооружения |  | 10 января 2022 - 17 января 2022 |  |
| 2.3. | Разработка аукционной документации |  | Февраль 2022 –  1 марта 2022 |  |
| 2.4. | Направление аукционной документации в отдел закупок администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | 1 марта 2022-  10 марта 2022 |  |
| 2.5. | Проведение аукциона, заключение контракта |  | 15 марта 2022 –  15 апреля 2022 |  |
| 2.6. | Проведение ремонтных работ по нулевому циклу открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ: |  | 15 апреля 2022-  15 июня 2022 |  |
| 2.7. | Подготовка аукционной документации по  оснащению оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ |  | 30 марта 2022 –  30 апреля 2022 |  |
| 2.8. | Проведение аукциона, заключение контракта |  | 30 апреля 2022 –  30 мая 2022 |  |
| 2.9. | Оснащение оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения |  | 15 июня 2022 –  10 августа 2022 |  |
| 3. | Обеспечение контроля за выполнением сроков ремонтных работ и графиков освоения средств федерального, областного и местного бюджетов (выезд в общеобразовательную организацию, фотоотчеты, освещение в СМИ хода работ, составление графиков освоения средств) | 0,0 | 15 апреля 2022  15 мая 2022  15 июня 2022  15 июля 2022  10 августа 2022 |  |
| 4. | Организация торжественного мероприятия по открытию открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ | 0,0 | 1 сентября 2022 |  |
| 5. | Освещение хода реализации мероприятий на сайтах и официальных группах в социальных сетях Управления образования, МБОУ ЦГ СШ, в муниципальных и СМИ | 0,0 | 15 апреля 2022 –  1 сентября 2022 |  |
| 6. | Мониторинг реализации мероприятий (предоставление фотоотчетов, финансовых отчетных документов и т.д.) | 0,0 | 15 апреля 2022 –  1 сентября 2022 |  |
|  | Основное мероприятие **«Региональный проект «Современная школа»**  Мероприятие **«Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»** | | | |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Назначение муниципальных координаторов по созданию и функционированию в Родниковском муниципальном районе центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году | Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее – Управление образования) | Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 25 января 2022 |
| 2. | Формирование дизайн - проектов зонирования центров «Точка роста» | Управление образования, общеобразовательные организации | Проекты зонирования | 28 января 2021  далее ежегодно |
| 3. | Утверждение типового Положения о центрах «Точка роста», показателей их деятельности, перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Управление образования | Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | 10 февраля 2022 |
| 4. | Издание локальных актов общеобразовательных организаций, утверждающих Положение о центре «Точка роста» и его руководителя | Управление образования, общеобразователь  ные организации | Приказы общеобразова  тельных организаций | 1 марта 2022 |
| 5. | Формирование и согласование инфраструктурного листа | Управление образования, общеобразовательные организации | Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» | Согласно отдельного графика |
| 6. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения центров «Точка роста» | Управление образования | Извещения о проведении закупок | до 1 апреля 2022 |
| 7. | Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с Руководством по проектированию и фирменному стилю | общеобразовательные организации | Фотоотчет | до 20 августа 2022 |
| 8. | Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | общеобразовательные организации | Программы | до 20 августа 2022 |
| 9. | Торжественное открытие и начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию | Управление образования, общеобразовательные организации | Информацион  ное освещение в СМИ | 1 сентября 2022 |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» | Управление образования, общеобразовательные организации | Отчет о выполнении показателей | с 1 ноября 2022,  далее – ежеквартально |

Gerb_rf

***Администрация***

***муниципального образования «Родниковский муниципальный район»***

***Ивановской области***

**Управление образования**

**П Р И К А З**

**от 10.01.2022 № 3**

**Об утверждении Плана («дорожная карта») мероприятии, направленных на сопровождение и мониторинг реализации НП «Образование» и региональных проектов в образовательных организациях Родниковского муниципального района в 2022 году**

В целях реализации региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», совершенствования условий для повышения качества образования, создания условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях,

**приказываю:**

1. Утвердить План («дорожная карта») мероприятии, направленных на сопровождение и мониторинг реализации НП «Образование» и региональных проектов в образовательных организациях Родниковского муниципального района

в 2022 году (далее – «Дорожная карта») (приложение 1).

2. Руководителям МБОУ ЦГ СШ (Зайцева Н.С.), МКОУ Сосновская СШ имени М.Я.Бредова (Серова О. Н.), МКОУ Парская СШ (Мартынова А.В.) обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты» в соответствии с установленными сроками.

3. Отделу общего, дошкольного, дополнительного образования Управления образования (Косорукова А.Е.) ежемесячно в период с января по сентябрь 2022 года обеспечить проведение оперативных совещаний с руководителями образовательных организаций (пункт 2) и ответственными специалистами Управления образования по исполнению мероприятий «Дорожной карты».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Исп. Косорукова А.Е., 2-25-67